## Gantt Chart
GANTT CHART
Project Name | ABC Timeline
Project Start | 2024-12-29
Current Start | 2025-02-01
Week in Progress | 5
`
Task | Project Lead | Start Date | End Date | Days | Progress | 2024-12-29 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | 2025-04-03 | 2025-04-08 | 2025-04-13
Planning Stage | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Task #1 | Tushar Mishra | 2024-12-29 | 2025-01-19 | 21 | 40%
Task #2 | Ritika Sharma | 2025-01-05 | 2025-02-03 | 29 | 20%
Task #3 | Aron James | 2025-01-07 | 2025-02-04 | 28 | 30%
Task #4 | Lea Yung | 2025-01-12 | 2025-02-09 | 28 | 45%
Execution Stage
Task #1 | So Heyun Gi | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 29 | 56%
Task #2 | Tesa M Jeff | 2025-01-18 | 2025-02-16 | 29 | 24%
Task #3 | Jacob Moore | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 29 | 55%
Task #4 | Elena Banks | 2025-01-23 | 2025-02-23 | 31 | 80%
Review Stage
Task #1 | Tushar Mishra | 2025-01-26 | 2025-02-26 | 31 | 75%
Task #2 | Ritika Sharma | 2025-01-28 | 2025-03-02 | 33 | 60%
Task #3 | Aron James | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 29 | 50%
Note on B3: Ritika Sharma: Insert Start Date